國立中正大學建教合作(科技部)計畫案核定項目變更審核作業

Ⅰ.作業要項表

| 項目編號 | 主2-01-02 |
| --- | --- |
| 項目名稱 | 國立中正大學建教合作(科技部)計畫案核定項目變更審核作業 |
| 承辦人 | 二組承辦人員 分機:18222~18225 |
| 相關單位 | 計畫主持人、計畫執行單位、研究發展處 |
| 辦理時間 | 每年1月至12月（經常性業務） |
| 注意事項 | 一、計畫主持人應依原計畫申請書及科技部核定清單內容執行計畫及動支款項。 二、辦理計畫案核定項目變更，均應於事前依「科技部補助專題研究計畫經費處理原則」辦理，經同意後方得動支： 1、計畫業務費所需項目，如原計畫申請書未申請者，經檢討確為研究計畫需要，得由計畫主持人敘明理由循執行機構行政程序簽報核准後，依政府規定之標準核實報支。 2、研究設備費應依經費核定清單所核定之項目列支。因執行研究計畫需要必須變更設備項目者，如擬變更之設備項目單價未達新台幣五十萬元者，得於計畫執行期間由計畫主持人循執行機構行政程序簽報核准後變更及採購之；如擬變更之設備項目單價在新台幣五十萬元以上者，計畫主持人應於事前填具上開變更申請表並敘明理由，由執行機構於計畫執行期間送科技部申請，經科技部同意後始得變更及採購之。研究設備費未依經費核定清單所核定之項目購置，亦未依規定辦理變更，除依規定辦理經費流出支用者外，應將未購置項目之研究設備費繳回科技部。 3、國外差旅費包括執行國際合作與移地研究、出席國際學術會議二項，應依原計畫書所申請之項目列支，如項下之出國人員、人數、次數、天數、地點或出席之國際學術會議如有變更，得由計畫主持人敘明理由循執行機構行政程序簽報核准後於原核定經費項下列支。國外差旅費經費如因故未出國致未動支，不須繳交出國心得報告，應將款項全部繳回科技部。 三、主計室承辦人員於會辦經費動支等案件時，如發現有擬動支項目與原計畫申請書或科技部核定清單不符，應先洽計畫主持人作必要之補充、修正或辦理核定項目變更申請，若必須提出意見者，亦應力求具體、明確，並掌握辦理時效。 |
| 相關法令 | - 科技部補助專題研究計畫作業要點 - 科技部補助專題研究計畫經費處理原則 |
| 辦理方式 | 一、依科技部補助專題研究計畫經費處理原則屬由本校行政程序簽報核准即可辦理變更之項目，計畫主持人應敘明變更理由，並於計畫執行期間內循本校行政程序簽報核准後辦理。 二、依科技部補助專題研究計畫經費處理原則屬須經科技部核准始得辦理變更之項目，計畫主持人應於計畫執行期間內，事前於科技部網站研究人才個人網填具變更申請表並敘明理由，列印後繳交研發處，由研發處辦理線上彙整送至科技部，經科技部同意後動支。 |
| 附件 | - 專題研究計畫變更申請表 |

Ⅱ.國立中正大學建教合作(科技部)計畫案核定項目變更審核作業流程圖

Ⅱ-Ⅰ研究設備費變更審核

開  始

主持人以校內簽呈申請變更項目

動支項目是否符合核定之項目

否

是

主持人動支經費

否

動支項目單價是否達50萬元

結  束

本校是否同意變更

是

主持人向科技部申請變更項目

科技部是否同意變更

是

結  束

是

否

會簽研發處、主計室並經機關長官批示

科技部函覆本校變更申請之審核結果

否

科技部補助

(研究設備費)

准予動支

不得動支

Ⅱ-Ⅱ業務費變更審核

主持人以校內簽呈申請變更項目

動支項目是否符合原計畫申請書

否

是

主持人動支經費

結  束

本校是否同意變更

是

結  束

否

會簽研發處、主計室並經機關長官批示

開  始

科技部補助

(業務費)

准予動支

不得動支

Ⅱ-Ⅲ國外差旅費變更審核

主持人以校內簽呈申請變更項目（出國人員、人數、次數、天數、地點、出席之國際學術會議）

動支項目是否符合原計畫申請書

否

是

本校是否同意變更

是

會簽研發處、主計室並經機關長官批示

否

結  束

主持人動支經費

開  始

科技部補助

(國外差旅費)

准予動支

結  束

准予動支